## Tabelle1
Aufgaben | Deadline | Sofia | Simon | Priorität
Engine Festlegung und Spielkonzept | 2021-10-25 | x | x | Hoch
First Concept Art | 2021-11-07 | x |  | Mittel
Story Pitch fertigstellen | 2021-11-04 | x | x | Hoch
Software und grafikstyle wählen | 2021-10-27 | x | x | Mittel
Erste Animationstests | 2021-11-07 | x |  | Mittel
Spielumgebung erstellen | 2021-11-07 |  | x | Mittel
Folien für den ersten Audit anfertigen | 2021-11-07 | x | x | Mittel
Skript für ein Demo level anfertigen | 2021-11-28 | x |  | Hoch
Assets anfertigen und Placerholders auswählen | 2021-11-28 | x |  | Mittel
Festes Kampfsystem | 2021-11-20 | x | x | Hoch
Erste Level Mockups | 2021-11-20 |  | x | Niedrig
Folien zweiter Audit | 2021-11-28 | x | x | Mittel
Main Character Assets vervollständigen | 2021-12-15 | x |  | Mittel
testbarer Spiel Prototyp | 2021-12-19 |  | x | Hoch
Dialog und Story Board für die Demo | 2021-12-19 | x |  | Mittel
Menu und UI sind funktional | 2021-12-19 |  | x | Niedrig
Folien 3 Audit | 2021-12-19 | x | x | Mittel
Retrospektive über den Development Stand | 2021-12-21 | x | x | Hoch
Alle Assets vollständig und zufrieden | 2021-01-17 | x |  | Niedrig
Funktionales Demo level | 2021-01-17 | x | x | Hoch
Letzte Bug fixes | 2021-01-19 | x | x | Mittel
Folien 4 Audit | 2021-01-19 | x | x | Hoch
Poster | 2021-01-19 | x | x | Hoch